Приложение 1

к постановлению Правительства области

от _____________ № ________

«Приложение 1 к Программе

Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполне- ния | Исполнители | Источник финанси- рования | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Поддержка общедоступных библиотек в муниципальных образованиях области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на комплектование фондов общедоступных библиотек | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | областной бюджет | 81 733,8 | 6 952,5 | 17 247,2 | 18 178,7 | 19 160,3 | 20 195,1 |
| 1.2. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на приобретение компьютерного оборудования с предустановленным программным обеспечением для общедоступных библиотек | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | областной бюджет | 12 150,0 | 7 920,0 | 0,0 | 1 350,0 | 1 470,0 | 1 410,0 |
| 1.3. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и оплату интернет-услуг | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | областной бюджет | 11 127,5 | 827,5 | 2 585,0 | 2 545,0 | 2 585,0 | 2 585,0 |
| 1.4. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на приобретение автомобилей для общедоступных библиотек для организации передвижных пунктов библиотечного обслуживания населения | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | областной бюджет | 9 790,0 | 500,0 | 1 000,0 | 3 240,0 | 1 800,0 | 3 250,0 |
| 1.5. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на укрепление материально-технической базы общедоступных библиотек | 2013-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | областной бюджет | 29 680,0 | 0,0 | 7 420,0 | 7 420,0 | 7 420,0 | 7 420,0 |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 144 481,3 | 16 200,0 | 28 252,2 | 32 733,7 | 32 435,3 | 34 860,1 |
| 2. Комплектование библиотечных фондов общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий муниципальным районам и городским округам области на комплектование книжных фондов библиотек общеобразовательных учреждений области художественной, научно-популярной и педагогической литературой | 2012-2016 годы | Департамент образования области | областной бюджет | 8 831,3 | 0,0 | 2 036,7 | 2 146,7 | 2 262,8 | 2 385,1 |
| 2.2. | Комплектование книжных фондов библиотек образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования области художественной, научно-популярной и педагогической литературой | 2012-2016 годы | Департамент образования области | областной бюджет | 82,3 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | 21,1 | 22,2 |
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 8 913,6 | 0,0 | 2 055,7 | 2 166,7 | 2 283,9 | 2 407,3 |
| 3. Комплектование библиотечных фондов государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Комплектование библиотечного фонда БОУ СПО «Вологодский областной музыкальный колледж» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | областной бюджет | 160,0 | 0,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 |
| 3.2. | Комплектование библиотечного фонда БОУ СПО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | областной бюджет | 440,0 | 0,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 |
| 3.3. | Комплектование библиотечного фонда БОУ СПО «Вологодский областной техникум культуры» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | областной бюджет | 240,0 | 0,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 840,0 | 0,0 | 180,0 | 210,0 | 210,0 | 240,0 |
| 4. Комплектование библиотечных фондов областных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплектование библиотечных фондов областных библиотек | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, областные библиотеки | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | для БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» |  |  |  | 8800,0 | 1700,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1900,0 | 1900,0 |
| 4.1.2 | для БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» |  |  |  | 2300,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 |
| 4.1.3 | для БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» |  |  |  | 1700,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 |
| 4.1.4 | для БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» |  |  |  | 1150,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 |
| 4.2. | Пополнение библиотечных фондов областных библиотек популярной юридической литературой |  | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, областные библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | для БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» |  |  |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2.2 | для БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» |  |  |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2.3 | для БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» |  |  |  | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4.2.4 | для БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» |  |  |  | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 15 450,0 | 3150,0 | 2800,0 | 2900,0 | 3300,0 | 3300,0 |
| 5. Создание регионального филиала Президентской библиотеки в Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация проекта «Электронный читальный зал с удаленным доступом к ресурсам Президентской библиотеки на базе БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | 2013-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 24 479,4 | 0,0 | 1 617,4 | 20 882,0 | 1 480,0 | 500,0 |
|  | Итого по разделу 5 |  |  |  | 24479,4 | 0,0 | 1617,4 | 20882,0 | 1480,0 | 500,0 |
| 6. Формирование электронных информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Пополнение полнотекстовой электронной библиотеки по творчеству В.Ф. Тендрякова в БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | областной бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 6.2. | Пополнение электронных ресурсов в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | областной бюджет | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6.3. | Пополнение электронных ресурсов в БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» | областной бюджет | 43,0 | 0,0 | 7,0 | 14,5 | 14,5 | 7,0 |
| 6.4. | Ретроввод библиографических записей в электронный каталог БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | областной бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 6.5. | Ретроввод библиографических записей в электронный каталог БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | областной бюджет | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6.6. | Создание собственных электронных базы данных в БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | областной бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Итого по разделу 6 |  |  |  | 693,0 | 130,0 | 137,0 | 144,5 | 144,5 | 137,0 |
| 7. Автоматизация библиотечных процессов в областных библиотеках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Приобретение компьютерного оборудования для БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 3300,0 | 700,0 | 700,0 | 500,0 | 700,0 | 700,0 |
| 7.2. | Приобретение компьютерного оборудования для БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | областной бюджет | 1840,0 | 430,0 | 330,0 | 330,0 | 350,0 | 400,0 |
| 7.3. | Приобретение компьютерного оборудования для БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | областной бюджет | 1250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 7.4. | Приобретение компьютерного оборудования для БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» | областной бюджет | 980,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 7.5. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 1400,0 | 270,0 | 315,0 | 200,0 | 315,0 | 300,0 |
| 7.6. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | областной бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 7.7. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | областной бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7.8. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» | областной бюджет | 57,0 | 20,0 | 13,0 | 5,5 | 5,5 | 13,0 |
|  | Итого по разделу 7 |  |  |  | 9227,0 | 1930,0 | 1888,0 | 1565,5 | 1900,5 | 1943,0 |
| 8. Реализация проекта «Мобильная библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Комплектование фонда внутрисистемного книгообмена БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 3100,0 | 600,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 |
| 8.2. | Комплектование фонда внутрисистемного книгообмена БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | областной бюджет | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 8.3. | Комплектование фонда внутрисистемного книгообмена БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | областной бюджет | 2000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 8.4. | Приобретение автомобиля для отдела внутрисистемного книгообмена БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | 2013 год | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по разделу 8 |  |  |  | 6200,0 | 1100,0 | 1500,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1300,0 |
| 9. Предоставление пользователям информационных продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Оплата интернет-услуг для БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 9.2. | Оплата интернет-услуг для БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | областной бюджет | 650,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 9.3. | Оплата интернет-услуг для БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | областной бюджет | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 9.4. | Оплата интернет-услуг для БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» | областной бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 9.5. | Оплата интернет-услуг для комплекса информационно-библиотечного обслуживания населения | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9.6. | Оплата удаленного доступа к базам данных БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.Бабушкина» | областной бюджет | 2150,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 625,0 | 625,0 |
|  | Итого по разделу 9 |  |  |  | 5300,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 1255,0 | 1255,0 |
| 10. Обеспечение сохранности библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Оцифровка краеведческих изданий в БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10.2. | Реализация проекта «Память Вологды» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 1900,0 | 400,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 10.3. | Работы по сохранению книжных памятников Вологодской области в БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 1400,0 | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 10.4. | Работы по сохранению книжных фондов в БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | областной бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Итого по разделу 10 |  |  |  | 4000,0 | 800,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 | 1000,0 |
| 11. Мероприятия, направленные на продвижение книги и чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Проведение областных мероприятий, направленных на расширение спектра библиотечно-информационных услуг, продвижение книги и чтения, правового просвещения населения (презентации, выставки, конкурсы, фестивали, акции и др.) | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 550,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | областной бюджет | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | областной бюджет | 325,0 | 100,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 |
|  |  | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» | областной бюджет | 120,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 |
|  | Итого по разделу 11 |  |  |  | 1295,0 | 255,0 | 200,0 | 225,0 | 275,0 | 340,0 |
| 12. Сохранение и укрепление кадрового состава библиотек области, методическая помощь библиотекам области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Издание методических материалов | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 270,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | областной бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | областной бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» | областной бюджет | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 12.2. | Организация и проведение областных семинаров, творческих лабораторий, семинаров по проблемам библиотечного обслуживания населения | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 790,0 | 200,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | областной бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | областной бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 12.3. | Проведение областных конкурсов профессионального мастерства библиотекарей | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.4. | Повышение квалификации работников государственных библиотек области | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 620,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 |
|  |  | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | областной бюджет | 350,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | областной бюджет | 375,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  | 2012-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» | областной бюджет | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Итого по разделу 12 |  |  |  | 4855,0 | 705,0 | 2145,0 | 655,0 | 675,0 | 675,0 |
| 13. Укрепление материально-технической базы областных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Приобретение библиотечного оборудования | 2013-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | областной бюджет | 1300,0 | 0,0 | 250,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  | 2013-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | областной бюджет | 750,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 100,0 |
|  |  | 2013-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | областной бюджет | 1200,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | 2013-2016 годы | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» | областной бюджет | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  | Итого по разделу 13 |  |  |  | 3500,0 | 0,0 | 800,0 | 900,0 | 950,0 | 850,0 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | 229 234,3 | 25 200,0 | 43 105,3 | 65 212,4 | 46 909,2 | 48 807,4 |

Приложение 2

к постановлению Правительства области

от _____________ № ________

«Приложение 2 к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Таблица 1

(тыс. руб.)

|  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджеты муниципальных образований | бюджетные фонды |  | прочие источники |  |
|  |  |  | наименование фонда | сумма | наименование источника | сумма |
| Общий объем финансирования | 229 234,3 |  |  |  |  |  |
| в том числе с разбивкой по годам: |  |  |  |  |  |  |
| 2012 год | 25 200,0 |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 43 105,3 |  |  |  |  |  |
| 2014 год | 65 212,4 |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 46 909,2 |  |  |  |  |  |
| 2016 год | 48 807,4 |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы | 62 950,0 |  |  |  |  |  |
| в том числе с разбивкой по годам: |  |  |  |  |  |  |
| 2012год | 9 980,0 |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 11 200,0 |  |  |  |  |  |
| 2014 год | 14 150,0 |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 13 140,0 |  |  |  |  |  |
| 2016 год | 14 480,0 |  |  |  |  |  |
| текущие расходы | 166 284,3 |  |  |  |  |  |
| в том числе с разбивкой по годам: |  |  |  |  |  |  |
| 2012 год | 15 220,0 |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 31 905,3 |  |  |  |  |  |
| 2014 год | 51 062,4 |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 33 769,2 |  |  |  |  |  |
| 2016 год | 34 327,4 |  |  |  |  |  |

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012-2016 ГОДЫ

Таблица 2

(тыс. руб.)

| № п/п | Бюджетополучатели | Стоимость мероприятий (по годам) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | на 2012 год | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год |
| 1. | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | 220 320,7 | 25 200,0 | 41 049,6 | 63 045,7 | 44 625,3 | 46 400,1 |
| 2. | Департамент образования области | 8 913,6 | 0,0 | 2 055,7 | 2 166,7 | 2 283,9 | 2 407,3 |
| 3. | ИТОГО | 229 234,3 | 25 200,0 | 43 105,3 | 65 212,4 | 46 909,2 | 48 807,4 |

Приложение 3

к постановлению Правительства области

от _____________ № ________

«Приложение 3 к Программе

ВЫДЕЛЕНИЕ

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ

И БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СФЕРЫ

КУЛЬТУРЫ В 2012 – 2016 ГОДАХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012-2016 ГОДЫ

(тыс. руб.)

| Наименование учреждения | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» | 54 559,4 | 5 215,0 | 8 667,4 | 26 152,0 | 7 760,0 | 6 765,0 |
| БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» | 8 390,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | 1 730,0 | 1 980,0 |
| БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» | 8 800,0 | 1 615,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 820,0 | 1 825,0 |
| БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» | 3 250,0 | 610,0 | 620,0 | 620,0 | 670,0 | 730,0 |
| ИТОГО ПО ОБЛАСТНЫМ БИБЛИОТЕКАМ | 74 999,4 | 9 000,0 | 12 617,4 | 30 102,0 | 11 980,0 | 11 300,0 |
| БОУ СПО «Вологодский областной музыкальный колледж» | 160,0 | 0,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 |
| БОУ СПО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» | 440,0 | 0,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 |
| БОУ СПО «Вологодский областной техникум культуры» | 240,0 | 0,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 |
| ИТОГО ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | 840,0 | 0,0 | 180,0 | 210,0 | 210,0 | 240,0 |
| ВСЕГО ПО ОБЛАСТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | 75 839,4 | 9 000,0 | 12 797,4 | 30 312,0 | 12 190,0 | 11 540,0 |

Приложение 4

к постановлению Правительства области

от _____________ № ________

«Приложение 4 к Программе

ВЫДЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ В 2012-2016 ГОДАХ СУБСИДИЙ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012-2016 ГОДЫ

Таблица 1

(тыс. руб.)

| Название муниципального образования | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| (район, городской округ) | поддержка общедоступных библиотек в муниципальных районах и городских округах области | комплектование книжных фондов библиотек образователь-ных учреждений | поддержка общедоступных библиотек в муниципальных районах и городских округах области | комплектование книжных фондов библиотек образователь-ных учреждений | поддержка общедоступных библиотек в муниципальных районах и городских округах области | комплектова-ние книжных фондов библиотек образователь-ных учреждений | поддержка общедоступных библиотек в муниципальных районах и городских округах области | комплектова-ние книжных фондов библиотек образователь-ных учреждений | поддержка общедоступных библиотек в муниципаль-ных районах и городских округах области | комплекто-вание книжных фондов библиотек образова-тельных учреждений | 2012-2016 годы |
| Бабаевский район | 544,0 | 0,0 | 865,9 | 42,2 | 1450,8 | 44,5 | 977,0 | 46,9 | 1004,6 | 49,4 | 5 025,3 |
| Бабушкинский район | 621,0 | 0,0 | 643,6 | 26,4 | 718,6 | 27,8 | 734,5 | 29,3 | 751,2 | 30,9 | 3 583,3 |
| Белозерский район | 600,0 | 0,0 | 637,5 | 30,6 | 687,1 | 32,3 | 707,7 | 34,0 | 729,4 | 35,8 | 3 494,4 |
| Вашкинский район | 490,0 | 0,0 | 519,7 | 14,8 | 558,9 | 15,6 | 568,6 | 16,4 | 578,8 | 17,3 | 2 780,1 |
| Великоустюг-ский район | 527,5 | 0,0 | 1643,0 | 101,2 | 1768,5 | 106,7 | 1867,5 | 112,5 | 1940,3 | 118,6 | 8 185,8 |
| Верховажский район | 367,5 | 0,0 | 668,3 | 29,5 | 744,1 | 31,1 | 760,8 | 32,8 | 778,4 | 34,6 | 3 447,1 |
| Вожегодский район | 409,0 | 0,0 | 727,0 | 29,5 | 806,0 | 31,1 | 826,0 | 32,8 | 847,1 | 34,6 | 3 743,1 |
| Вологодский район | 737,5 | 0,0 | 1503,0 | 73,8 | 1620,1 | 77,8 | 1680,3 | 82,0 | 2393,8 | 86,4 | 8 254,7 |
| Вытегорский район | 222,0 | 0,0 | 839,8 | 55,9 | 930,6 | 58,9 | 1563,0 | 62,1 | 997,2 | 65,5 | 4 795,0 |
| Грязовецкий район | 560,0 | 0,0 | 1167,1 | 69,6 | 1807,7 | 73,4 | 1340,5 | 77,4 | 2035,6 | 81,6 | 7 212,9 |
| Кадуйский район | 178,0 | 0,0 | 698,2 | 29,5 | 747,5 | 31,1 | 797,9 | 32,8 | 1439,4 | 34,6 | 3 989,0 |
| Кирилловский район | 372,0 | 0,0 | 718,1 | 28,5 | 796,1 | 30,0 | 815,1 | 31,6 | 1485,1 | 33,3 | 4 309,8 |
| Кичменгско-Городецкий район | 118,5 | 0,0 | 659,7 | 40,1 | 740,7 | 42,3 | 1362,9 | 44,6 | 786,3 | 47,0 | 3 842,1 |
| Междуреченский район | 133,5 | 0,0 | 447,8 | 11,6 | 1024,7 | 12,2 | 492,0 | 12,9 | 499,7 | 13,6 | 2 648,0 |
| Никольский район | 748,0 | 0,0 | 876,4 | 51,6 | 961,9 | 54,4 | 988,7 | 57,3 | 1017,0 | 60,4 | 4 815,7 |
| Нюксенский район | 294,5 | 0,0 | 565,3 | 21,1 | 606,4 | 22,2 | 618,1 | 23,4 | 630,4 | 24,7 | 2 806,1 |
| Сокольский район | 477,0 | 0,0 | 1453,9 | 87,5 | 2112,2 | 92,2 | 1633,6 | 97,2 | 1698,3 | 102,4 | 7 754,3 |
| Сямженский район | 212,0 | 0,0 | 528,6 | 16,9 | 568,8 | 17,8 | 579,5 | 18,8 | 590,8 | 19,8 | 2 553,0 |
| Тарногский район | 431,0 | 0,0 | 635,3 | 25,3 | 679,9 | 26,7 | 725,3 | 28,1 | 741,5 | 29,6 | 3 322,7 |
| Тотемский район | 494,5 | 0,0 | 892,8 | 45,3 | 980,0 | 47,7 | 1608,6 | 50,3 | 1038,8 | 53,0 | 5 211,0 |
| Устюженский район | 572,0 | 0,0 | 1283,9 | 31,6 | 865,2 | 33,3 | 887,6 | 35,1 | 911,2 | 37,0 | 4 656,9 |
| Усть-Кубинский район | 190,5 | 0,0 | 504,7 | 14,8 | 543,9 | 15,6 | 553,6 | 16,4 | 563,8 | 17,3 | 2 420,6 |
| Харовский район | 266,0 | 0,0 | 690,7 | 27,4 | 739,4 | 28,9 | 759,1 | 30,5 | 779,8 | 32,1 | 3 353,9 |
| Чагодощенский район | 121,5 | 0,0 | 616,2 | 24,2 | 1201,9 | 25,5 | 678,5 | 26,9 | 696,0 | 28,4 | 3 419,1 |
| Череповецкий район | 200,0 | 0,0 | 1631,0 | 48,5 | 1237,5 | 51,1 | 1286,5 | 53,9 | 1338,2 | 56,8 | 5 903,5 |
| Шекснинский район | 525,0 | 0,0 | 1079,7 | 46,4 | 1177,5 | 48,9 | 1217,3 | 51,5 | 1259,3 | 54,3 | 5 459,9 |
| Г. Вологда | 1470,0 | 0,0 | 2665,0 | 498,5 | 2849,2 | 525,4 | 2980,1 | 553,8 | 3738,1 | 583,7 | 15 863,8 |
| Г. Череповец | 1800,0 | 0,0 | 3090,0 | 514,4 | 3808,5 | 542,2 | 3425,0 | 571,5 | 3590,0 | 602,4 | 17 944,0 |
| ИТОГО | 13 682,5 | 0,0 | 28 252,2 | 2 036,7 | 32 733,7 | 2 146,7 | 32 435,3 | 2 262,8 | 34 860,1 | 2 385,1 | 150 795,1 |

Таблица 2

(тыс. руб.)

| Название муниципального образования | 2012 год |  |
| --- | --- | --- |
| (район, сельское поселение) | поддержка общедоступных библиотек в муниципальных образованиях области | итого |
| 1 | 2 | 3 |
| Белозерский район |  |  |
| Антушевское сельское поселение | 5,0 | 5,0 |
| Артюшенское сельское поселение | 32,5 | 32,5 |
| Визьменское сельское поселение | 32,5 | 32,5 |
| Глушковское сельское поселение | 2,5 | 2,5 |
| Гулинское сельское поселение | 35,0 | 35,0 |
| Енинское сельское поселение | 65,0 | 65,0 |
| Куностьское сельское поселение | 65,0 | 65,0 |
| Панинское сельское поселение | 32,5 | 32,5 |
| Шольское сельское поселение | 67,5 | 67,5 |
| Великоустюгский район |  |  |
| Юдинское сельское поселение | 35,0 | 35,0 |
| Марденгское сельское поселение | 5,0 | 5,0 |
| Нижнеерогодское сельское поселение | 2,5 | 2,5 |
| Сусоловское сельское поселение | 5,0 | 5,0 |
| Вытегорский район |  |  |
| Анненское сельское поселение | 32,5 | 32,5 |
| Алмозерское сельское поселение | 97,5 | 97,5 |
| Анхимовское сельское поселение | 97,5 | 97,5 |
| Андомское сельское поселение | 100,0 | 100,0 |
| Кемское сельское поселение | 32,5 | 32,5 |
| Саминское сельское поселение | 65,0 | 65,0 |
| Казаковское сельское поселение | 35,0 | 35,0 |
| Оштинское сельское поселение | 65,0 | 65,0 |
| Коштугское сельское поселение | 32,5 | 32,5 |
| Кичменгско-Городецкий район |  |  |
| Кичменгское сельское поселение | 67,5 | 67,5 |
| Сараевское сельское поселение | 2,5 | 2,5 |
| Енангское сельское поселение | 40,0 | 40,0 |
| Погосское сельское поселение | 65,0 | 65,0 |
| Трофимовское сельское поселение | 2,5 | 2,5 |
| Захаровское сельское поселение | 65,0 | 65,0 |
| Шонгское сельское поселение | 65,0 | 65,0 |
| Верхнеентальское сельское поселение | 35,0 | 35,0 |
| Плосковское сельское поселение | 35,0 | 35,0 |
| Югское сельское поселение | 2,5 | 2,5 |
| Куриловское сельское поселение | 2,5 | 2,5 |
| Шестаковское сельское поселение | 35,0 | 35,0 |
| Харовский район |  |  |
| Кубенское сельское поселение | 65,0 | 65,0 |
| Чагодощенский район |  |  |
| Белокресткое сельское поселение | 65,0 | 65,0 |
| Череповецкий район |  |  |
| Абакановское сельское поселение | 5,0 | 5,0 |
| Яргомжское сельское поселение | 2,5 | 2,5 |
| Воскресенское сельское поселение | 162,5 | 162,5 |
| Югское сельское поселение | 292,5 | 292,5 |
| Ирдоматское сельское поселение | 2,5 | 2,5 |
| Климовское сельское поселение | 2,5 | 2,5 |
| Коротовское сельское поселение | 65,0 | 65,0 |
| Малечкинское сельское поселение | 32,5 | 32,5 |
| Мяксинское сельское поселение | 32,5 | 32,5 |
| Николо-Раменское сельское поселение | 65,0 | 65,0 |
| Нелазское сельское поселение | 35,0 | 35,0 |
| Судское сельское поселение | 162,5 | 162,5 |
| Щетинское сельское поселение | 35,0 | 35,0 |
| Ягановское сельское поселение | 32,5 | 32,5 |
| Ягницкое сельское поселение | 65,0 | 65,0 |
| Шекснинский район |  |  |
| Домшинское сельское поселение | 35,0 | 35,0 |
| Итого по поселениям | 2 517,5 | 2 517,5 |