Утверждаю

 Директор

 Приказ № 105 от 24.06.2024

**План-график (дорожная карта) мероприятий**

**по созданию и обеспечению деятельности по функционированию Агрокласса в МОУ «Тоншаловская школа»**

**на 2024-2025 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные за выполнение мероприятия (включая организации-партнеры)** | **Ожидаемые результаты реализации****мероприятия** |
| **1.Организационно-управленческое обеспечение** |
| 1.2.  | Разработка и утверждение Положения о создании и обеспечении функционирования агрокласса  | До 31 августа 2024 г. | Директор школы И.В.ПономареваЗам.директора,куратор Г.В.Комарова | Утверждено Приказом руководителя общеобразовательной организации Положение о создании агрокласса |
| 1.3. | Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агроклассов в общеобразовательной организации | До 31 августа 2024 г. | Директор школы И.В.ПономареваЗам.директора,куратор Г.В.Комарова | Утвержден Приказом руководителя ООПлан мероприятий (дорожная карта) по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агроклассов на 2024-2025 учебный год |
| 1.4. | Заключение соглашений с организациями-партнерами о реализации образовательных программ агротехнологической направленности, в том числе в сетевой форме | До 31 августа 2024 г. | Директор школы И.В.ПономареваФГБОУ ВО «ВГМХА имени Н.В.Верещагина» ООО «Агромилк» | Заключены соглашения с ФГБОУ ВО «ВГМХА имени Н.В.Верещагина», Обществом с ограниченной ответственностью «Агромилк» |
| 1.5. | Оснащение специализированным лабораторно-технологическим оборудованием для реализации образовательных программ агротехнологической направленности | До 31 августа 2024 г. | Директор школы И.В.ПономареваЗам.директора по АХЧ Ю.С.Леликова | Приобретено лабораторно-технологическое оборудование для реализации образовательных программ агротехнологической направленности |
| 1.6. | Организация приема обучающихся для зачисления в агроклассы. Размещение информации о приеме на официальном сайте общеобразовательной организации |  Май-август 2024 г. | Директор школы И.В.Пономарева | Обеспечен прием в агроклассы общеобразовательной организации. Размещена информация о приеме на официальном сайте общеобразовательной организации |
| 1.7. | Издание Приказа об организации агроклассов общеобразовательной организации | До 31 августа 2024 г. | Директор школы И.В.Пономарева | Приказ об организации агроклассов в общеобразовательной организации |
| 1.8. | Внутришкольный мониторинг качества реализации образовательных программ в агроклассе  | Постоянно | Зам.директора,куратор Г.В.Комарова | Выстроена система внутришкольного контроля качества реализации образовательных программ в агроклассе  |
| **2.Организация образовательного процесса** |
| 2.1. | Внесение изменений в основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в части: - включения агротехнологического содержания в рабочие программы учебных предметов «Биология», «Химия», «Физика», «География», «Труд (технология)», на уровне основного общего образования; - углубленного изучения учебных предметов «Биология», «Физика», «Математика», «Вероятность и статистика», «Информатика» в рамках реализации учебных планов естественно научного и технологического профилей обучения на уровне среднего общего образования  | До 31 августа 2024 г. | Зам.директора,кураторГ.В.КомароваИ.Н.ПесковаО.Л.КульковаЕ.В.ПономареваМ.А.КрутоваЕ.С.КалининаС.В.СироткинО.Н.БахваловаЛ.В.Киселева | Внесены изменения в основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в части включения агротехнологического направления в содержание учебных предметов |
| 2.2. |  Разработка и реализация курсов внеурочной деятельности, ориентированных на поддержку агротехнологической направленности в рамках плана внеурочной деятельности | До 31 августа 2024 г. - разработка; До 31 мая 2025 г. - реализация | Зам.директора,куратор Г.В.КомароваЕ.Н.ШалыгинаИ.Н.ПесковаО.Н.Бахвалова | Разработаны и реализованы курсы внеурочной деятельности, для обучающихся 6 «Б» класса «Оранжерея на балконе» -1 час; для обучающихся 8 «А» класса «АгроРобот» -0,5 ч., «Химия и экология в сельском хозяйстве» («Агрохимия», «Агроэкология») -0,5 ч., для обучающихся 11 класса (Пилотный проект) «Агрокласс» - 1 час. «Россия -мои горизонты». |
| 2.3. | Разработка и реализация элективных курсов в поддержку реализации программ агротехнологической направленности на уровне среднего общего образования  | До 31 августа 2024 г. - разработка; До 31 мая 2025 г. - реализация | В проекте | Выстроена система специализированных элективных курсов для обучающихся 10-11 классов в рамках реализации профильного обучения |
| 2.4. | Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно научной и технической направленности  | До 31 августа 2024 г. - разработка; До 31 мая 2025 г. - реализация | В проекте | Разработаны и реализованы не менее *2* дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся 6-8 классов, не менее 1 программы для обучающихся 10- х классов |
| 2.5. | Включение профориентационных мероприятий в модуль «Профориентация» рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы и план профориентационной работы  | До 31 августа 2024 г. | Зам.директора,куратор Г.В.КомароваЗам.директора О.А.ЮгаловаСоветник директора, педагог доп.образования С.Н.КореловаПедагог-психолог О.О.Молокова | Выстроена система профориентационных мероприятий в соответствии с реализуемым уровнем Профориентационного минимума. Положение о Профминимуме ,Приказ № 189 от 26.08.2022 г.(редакция Приказ № 200 от 31.08.2023).«План профориентационных мероприятий по сопровождению обучающихся и родителей в агроклассах»  |
|  **3. Организация профориентационной деятельности** |
| 3.1. | Организация проведения профессиональных проб на площадках ФГБОУ ВО «ВГМХА им. Н.В.Верещагина», ООО «Агромилк»(8-11 классы) |  По отдельному графику на основе заключенных соглашений | Директор школы И.В.ПономареваЗам.директора,куратор Г.В.КомароваФГБОУ ВО «ВГМХА им. Н.В.Верещагина»ООО « Агромилк» | Обеспечен **80% охват** обучающихся 8-11 агроклассов профессиональными пробами на площадках социальных партнеров |
| 3.2. | Организация и проведение углубленной профессиональной диагностики обучающихся агроклассов, в том числе с использованием портала «Билет в будущее» (10-11 классы)  | По отдельному графику | Зам.директора,куратор Г.В.КомароваКл.руководитель И.Н.Пескова | Обеспечен 100% охват обучающихся 10 и 11 классов (Пилотный проект» агроклассов углубленной профессиональной диагностикой, в том числе с использованием портала «Билет в будущее» |
| 3.3. | Проведение профориентационной диагностики, направленной на выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся, в том числе с использованием ресурсов платформы «Билет в будущее» по возрастным группам:- для обучающихся 6-7 классов;- для обучающихся 8-9 классов | По отдельному графику | Зам.директора,куратор Г.В.КомароваПедагоги-навигаторы:В.А.ШибаевЕ.С.Калинина Н.А.РодичеваПедагог-психолог О.О.Молокова | Обеспечен 100% охват обучающихся 6 «Б», 8 «А» агроклассов профориентационнной диагностикой .6 «А», «7А»,7 «Б», 7 «В», 8 «Б» классы. |
| 3.4. | Обеспечение участия обучающихся в областной профильной смены «Молодой аграрий» (8-11 классы) | Март-апрель 2025 г.,далее - ежегодно | Администрация ООАОУ ДО ВО«Региональный центр дополнительного образования детей» | Обеспечено участие не менее 60 % обучающихся в областной профильной смене «Молодой аграрий» |
| 3.5. | Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ» (6-11 классы) | Февраль – май 2025 г., далее - ежегодно | Зам.директора,куратор Г.В.КомароваКл.руководителиУчителяАОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»ФГБОУ ВО «ВГМХА им. НВ. Верещагина»  | Обеспечено участие не менее 60 % обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ» |
| 3.6. | Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «Подрост» | Декабрь 2024 г.,далее - ежегодно | Зам.директора,куратор Г.В.КомароваКл.руководителиУчителяФГБОУ ВО «ВГМХА им. НВ. Верещагина»АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» | Обеспечено участие не менее 60 % обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «Подрост» |
| 3.7. | Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «Агростарт» (6-11 классы) | Апрель 2025 г, далее- ежегодно | Зам.директора,куратор Г.В.КомароваКл.руководителиУчителяАОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»ФГБОУ ВО «ВГМХА им. НВ. Верещагина» | Обеспечено участие не менее 60 % обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «Агростарт» |
| **4.** **Организация дополнительного образования** |
| 4.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно научной и технической направленности в общеобразовательных организациях | По отдельному Графику | Администрация ООАОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» | Обеспечена реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно научной и технической направленности в ОО |
| 4.2. | Обеспечение участия обучающихся в работе онлайн-школы «АгроШкола»(8-11 классы)  | По отдельному графику | Зам.директора,куратор Г.В.КомароваКл.руководителиУчителяАОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» | Обеспечено участие не менее 80 % обучающихся в работе онлайн-школы «АгроШкола» |
| **5. Кадровое обеспечение** |
| 5.2. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | По отдельному графику | Администрация ООАОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»ОМСУ | Обеспечено повышение квалификации 100 % руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих в агроклассах |
| 5.3. | Организация и проведение стажировок педагогических работников, в том числе на базе социальных партнеров  | По отдельному графику | Администрация ООФГБОУ ВО «ВГМХА им. НВ. Верещагина» | Обеспечена практико-ориентированная подготовка педагогических работников по вопросам реализации образовательных программ агротехнологической направленности |
| 5.4. | Участие руководящих и педагогических работников в региональных методических мероприятиях, проводимых АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», иными образовательными организациями |  По отдельному графику | Администрация ООАОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»  |  Оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам , обеспечивающим реализацию образовательных программ в агроклассах |
| **6. Информационное обеспечение** |
| 6.1. | Информирование общественности о ходе реализации проекта по созданию и функционированию агрокласса на официальном сайте общеобразовательной организации | Сентябрь 2024 г., далее - постоянно | Администрация ООПрограммист Д.О.Трубачев | Создан раздел «Агрокласс» на официальном сайте общеобразовательной организации |
| 6.2. | Проведение родительских собраний по организации образовательной деятельности в агроклассах | По отдельному графику | Администрация школы | Проведена информационная работа с родителями (законными представителями) обучающихся по организации образовательной деятельности в агроклассах |