Приложение

к Приказу №2

от 16 января  2023 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению и реализации

федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования

на 2023–2028 годы

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи:

- Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО.

- Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.

- Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.

| № |  |  | Мероприятия |  |  |  | Сроки | Ожидаемый результат |  |  |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы по обеспечению |  |  |  |  |  |  | Приказ о создании рабочих групп по |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Январь 2023 | обеспечению перехода на ФГОС СОО |  |  |  | Администрация |  |
|  | перехода на обновленный ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по обеспечению перехода |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка и утверждение плана графика |  |  |  |  |  | Январь 2023 | Система мероприятий, обеспечивающих |  |  |  | Директор И.В.Пономарева., |  |
|  | введения, обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  | внедрение ФГОС СОО |  |  |  | заместитель директора по |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВР Г.В.Комарова |  |
|  | Проведение |  | общешкольного |  |  | родительского | Январь- | Протокол общешкольного родительского |  |  |  | Администрация |  |
| 3. | собрания, |  | посвященного |  |  | постепенному | февраль | собрания, посвященного постепенному |  |  |  |  |  |
|  | переходу на обновленный ФГОС СОО за период |  |  |  |  |  | 2023 года | переходу на обновленный ФГОС СОО за |  |  |  | классные руководители |  |
|  | 2023–2028 годов |  |  |  |  |  |  | период 2023–2028 годов |  |  |  |  |  |
|  | Проведение классных родительских собраний в |  |  |  |  |  | Май, ежегодно | Протоколы | классных | родительских |  | Заместитель директора Г.В.Комарова, |  |
| 4. | 9-х классах для родителей обучающихся, |  |  |  |  |  | с | собраний в 9-х классах, посвященных |  |  |  |  |  |
|  | планирующих продолжить обучение в 10 классе |  |  |  |  |  | 2023 года | обучению по обновленному ФГОС СОО |  |  |  | классные руководители 9-х кл. |  |
|  | Анализ | имеющихся |  | в | образовательной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организации условий и ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  | Январь- 2023- | Аналитическая справка об оценке условий |  |  |  | Директор школы И.В.Пономарева, |  |
| 5. | реализации образовательных программ СОО в |  |  |  |  |  | март 2023 года | образовательной организации с |  |  | учетом | Заместитель директора по |  |
|  | соответствии |  | с требованиями |  |  | обновленного |  | требований обновленного ФГОС СОО |  |  |  | УВР Г.В.Комарова |  |
|  | ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ соответствия материально-технической |  |  |  |  |  | Январь-2023 – | Аналитическая | справка | об | оценке | Заместитель директора по |  |
|  | базы | образовательной |  |  | организации для |  |  | материально-технической |  |  | базы |  |  |
| 6. | реализации |  | ООП | СОО |  | действующим | июнь 2023 | реализации ООП СОО, приведение ее в |  |  |  | АХЧ Ю.С.Леликова |  |
|  | санитарным и противопожарным нормам, |  |  |  |  |  | года | соответствие | с | требованиями |  |  |  |
|  | нормам охраны труда |  |  |  |  |  |  | обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |

|  | Комплектование библиотеки УМК по всем |  |  |  |  | Наличие утвержденного и обоснованного |  |  |  |  |  | Заместитель директора по УВР Г.В.Комарова, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предметам учебных планов для реализации |  |  |  | Ежегодно до | списка | учебников |  | для | реализации |  | Педагог-библиотекарь Е.В.Семенова |
| 7. | обновленного ФГОС |  | СОО в соответствии с |  | 15 мая 2023– | обновленного ФГОС СОО. |  |  |  | заявки | на |  |
|  | Федеральным перечнем учебников |  |  |  | 2028 годов | Формирование |  | ежегодной |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обеспечение образовательной организации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | учебниками |  | в | соответствии |  | с |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральным перечнем учебников |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и реализация системы мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образовательных | потребностей |  | (запросов) |  | Наличие | результатов |  |  | исследования |  |  |
|  | обучающихся | и | родителей | (законных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  | январь 2023 – | образовательных интересов, |  |  |  |  |  | Заместитель директора по УВР Г.В.Комарова |
|  | представителей) для проектирования учебных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | планов СОО | в | части, | формируемой | март 2023 года | Обучающихся и их родителей в части, формируемой участниками образовательных отношений |  |  |  |  |  |  |
|  | участниками образовательных отношений, и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | планов внеурочной деятельности СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Нормативное обеспечение |  |  |  | постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование банка данных нормативно- |  |  |  |  | Банк данных нормативно-правовых |  |  |  |  |  |  |
|  | правовых документов федерального, |  |  |  | В течение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | документов федерального, регионального, |  |  |  |  |  |  |
| 11. | регионального, муниципального уровней, |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по |
|  | обеспечивающих переход на обновленный |  |  |  | периода | муниципального уровней, |  |  |  |  |  | УВР Г.В.Комарова |
|  |  |  |  |  |  | обеспечивающих реализацию ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
|  | ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение документов федерального, |  |  |  |  | Листы ознакомления с документами |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В течение | федерального, регионального уровня, |  |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 12. | регионального уровней, регламентирующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего периода | регламентирующими введение ФГОС |  |  |  |  |  | по УВР Г.В.Комарова, |
|  | введение ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СОО |  |  |  |  |  | руководители ШМО. |
| 13. | Внесение изменений в программу развития |  |  |  | январь 2023 | Приказ о внесении изменений в |  |  |  |  |  | Директор И.В.Пономарева |
|  |  |  |  |  |  | программу развития образовательной |  |  |  |  |  |  |
|  | образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , заместитель |
|  |  |  |  |  |  | организации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | директора по УВР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.В.Комарова |
| 14. | Внесение изменений и дополнений в Устав |  |  |  | До 01.09.2023 | Устав образовательной организации |  |  |  |  |  | Директор И.В.Пономарева |
|  | образовательной организации (при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15. | Разработка приказов, локальных актов, |  |  | Январь-2022 – | Приказы, локальные акты, | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | регламентирующие переход на новый |  |
|  | регламентирующих введение ФГОС СОО |  |  | март 2023 года |  | И.В.Пономарева, заместитель |
|  |  |  |  |  | ФГОС СОО |  |
|  |  |  |  |  |  | директора по УВР |
|  |  |  |  |  |  | Г.В.Комарова |
|  | Приведение в соответствие с требованиями |  |  |  | Должностные | Директор И.В.Пономарева |
| 16. | обновленного ФГОС СОО должностных |  |  | До 01.09.2023 |  |  |
|  | инструкций работников образовательной |  |  |  | инструкции |  |
|  | организации |  |  |  |  |  |
|  | Разработка на основе | федеральной | основной |  | Протоколы заседаний рабочей группы по |  |
|  | образовательной программы СОО |  | основной |  |  |  |
|  |  |  |  |  | разработке основной образовательной |  |
|  | образовательной | программы | СОО |  |  |  |
|  |  |  |  |  | программы СОО. Основная |  |
|  | образовательной организации, в том числе |  |  |  |  | Заместитель директора |
| 17. |  |  |  | До 15.08.2023 | образовательная программа СОО, в том |  |
|  | рабочей программы воспитания, календарного |  |  |  |  | по УВР Г.В.Комарова ,руководители ШМО |
|  |  |  |  |  | числе рабочая программа воспитания, |  |
|  | плана воспитательной работы, программы |  |  |  |  | . |
|  |  |  |  |  | календарный план воспитательной |  |
|  | формирования УУД, в соответствии с |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | работы, программа формирования УУД |  |
|  | требованиями обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение основной образовательной |  |  |  | Протокол заседания педагогического |  |
|  |  |  |  |  | совета. |  |
|  | программы СОО в том числе рабочей |  |  |  |  | Заместитель директора |
|  |  |  |  |  | Приказ об утверждении образовательной |  |
|  | программы воспитания, календарных планов |  |  |  |  | по УВР Г.В.Комарова, |
| 18. |  |  |  | До 01.09.2023 | программы СОО, в том числе рабочей |  |
|  | воспитательной работы, программ |  |  |  |  | Советник директора по воспитанию С.Н.Корелова |
|  |  |  |  |  | программы воспитания, календарных |  |
|  | формирования УУД, на заседании |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | планов воспитательной работы, программ |  |
|  | педагогического совета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | формирования УУД |  |
| 19. | Разработка учебных планов, планов |  |  | До 15.08.2023 | Учебный план СОО. | Заместитель директора |
|  | внеурочной деятельности для 10-х и 11-х |  |  | 2023 года | План внеурочной деятельности СОО. | по УВР Г.В.Комарова |
|  | классов по обновленному ФГОС СОО 2023/24 |  |  |  |  |  |
|  | учебный год |  |  |  |  |  |

|  | Разработка и утверждение рабочих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | педагогов по учебным предметам, учебным |  |  |  |  |  | Рабочие программы педагогов по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | курсам (в том числе и внеурочной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | До 31 августа | учебным предметам, учебным курсам (в |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель | директора |
|  | деятельности) и учебным модулям учебного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  | том числе и внеурочной деятельности) и |  |  |  |  |  |  |  |  | по УВР Г.В.Комарова, |  |
|  | плана для |  |  |  |  | 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | учебным модулям учебного плана для 10- |  |  |  |  |  |  |  |  | , руководители ШМО, | учителя- |
|  | 10-11-х классов на 2023-2024 учебный год в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11-х классов |  |  |  |  |  |  |  |  | предметники |  |
|  | соответствии с требованиями обновленного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приказ об утверждении списка УМК для |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ШМО, педагог-библиотекарь |  |
| 21. | Утверждение списка УМК для уровня СОО |  |  |  |  | Ежегодно | уровня СОО с приложением данного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | списка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в «Положение о формах, |  |  |  |  |  | Положение о формах, периодичности, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | периодичности и порядке текущего и |  |  |  |  |  | порядке текущего контроля успеваемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итогового | контроля | результатов |  | освоения |  | и | промежуточной |  |  |  |  |  | аттестации |  |  |  |
|  | дополнительных |  | общеобразовательных |  |  |  | обучающихся. |  |  | Протокол |  | педсовета |  |  | об |  |  |
|  | общеразвивающих программ |  |  | за | счет |  | утверждении изменений в «Положение о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физических и (или) юридических лиц в МОУ |  |  |  |  |  | формах, |  | периодичности, |  |  |  |  | порядке |  |  |  |
|  | «Тоншаловская школа» в части |  | введения комплексного |  |  |  | текущего контроля |  |  |  | успеваемости |  |  |  | и |  |  |
|  | подхода к | оценке результатов образования: |  |  |  | До 01.09.2023 | промежуточной |  |  |  |  |  |  | аттестации |  | Заместитель | директора |
| 22. | предметных, метапредметных, личностных в |  |  |  |  |  | обучающихся» |  |  | в | части |  |  | введения |  | по УВРГ.В.Комарова ,рук. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |
|  | соответствии с обновленным ФГОС СОО |  |  |  |  |  | комплексного |  |  | подхода |  |  |  | оценке |  | ШМО, учителя-предметники |  |
|  |  |  |  |  |  |  | результатов |  | образования: |  |  |  | предметных, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | метапредметных, |  |  |  | личностных |  |  |  | в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | соответствии с обновленным ФГОС СОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приказ об утверждении изменений в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «Положение |  | о | формах, |  | периодичности, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | порядке текущего контроля успеваемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и промежуточной аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

обучающихся» в части введения

комплексного подхода к оценке

результатов образования: предметных,

метапредметных, личностных в

соответствии с обновленным ФГОС СОО

- Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО

|  | Разработка плана методической работы, | До 01.09.2023 | План методической работы. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обеспечивающей сопровождение постепенного |  |  |  |
| 23. |  |  | Приказ об утверждении плана | Заместитель директора по |
|  | перехода на обучение по обновленному ФГОС |  |  |  |
|  |  |  | методической работы | УВР Г.В.Комарова |
|  | СОО |  |  |  |
|  | Корректировка плана методических семинаров | Июнь, | План методических семинаров | Заместитель директора по |
|  | внутришкольного повышения квалификации |  |  |  |
| 24. |  | ежегодно | внутришкольного повышения | УВР Титова И.Л, |
|  | педагогических работников образовательной |  |  |  |
|  |  | с 2022 по 2026 | квалификации педагогических |  |
|  | организации с ориентацией на проблемы |  |  |  |
|  |  | годы | работников образовательной организации |  |
|  | перехода на обновленный ФГОС СОО |  |  |  |
|  |  | В течение |  |  |
|  |  | учебного года |  | Руководители ШМО |
|  |  | в |  |  |
|  | Изучение нормативных документов по | соответствии с | Планы работы методических |  |
| 25. | переходу на обновленный ФГОС СОО и | планами | объединений.Протоколы заседаний |  |
|  |  | методических |  |  |
|  | педагогическим коллективом |  | методических объединений |  |
|  |  | объединений, |  |  |
|  |  | ежегодно с |  |  |
|  |  | 2022 по 2028 |  |  |
|  |  | годы |  |  |
|  | Обеспечение консультационной | В течение | План работы методического совета | Заместитель директора по |
|  |  |  | образовательной организации. |  |
|  | методической поддержки педагогов по | всего |  | УВР Г.В.Комарова |
| 26. |  |  | Планы работы методических |  |
|  | вопросам реализации ООП СОО по | периода с 2023 |  |  |
|  |  |  | объединений.Аналитическая справка |  |
|  | обновленному ФГОС СОО | по 2028 годы | заместителя директора |  |

|  | Организация работы по психолого- |  | В течение | План работы педагога-психолога. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | педагогическому сопровождению постепенного |  | всего |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  | Аналитическая справка заместителя |  |  | Педагог-психолог О.О.Молокова |  |
|  | перехода на обучение по обновленному ФГОС |  | периода с 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | директора |  |  |  |  |
|  | СОО |  | по 2028 годы |  |  |  |  |  |
|  | Формирование пакета методических |  | В течение | Пакет методических материалов по теме |  |  | Заместитель | директора |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
| 28. | материалов по теме реализации ООП СОО по |  |  | реализации ООП СОО по обновленному |  |  | по УВР Титова И.Л,рук. |  |
|  |  |  | периода с 2023 |  |  |  |  |  |
|  | обновленному ФГОС СОО |  |  | ФГОС СОО |  |  | ШМО, | методисты, |
|  |  |  | по 2028 годы |  |  |  | педагоги |  |
|  | Формирование плана ВШК в условиях |  | До 01.09 | План ВШК на учебный год. |  |  |  |  |
| 29. | перехода на обновленный ФГОС СОО и |  | ежегодно с |  |  |  | Заместитель директора по |  |
|  | реализации ООП СОО по обновленному ФГОС |  | 2023 | Аналитические справки по итогам ВШК |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | УВР Г.В.Комарова |  |
|  | СОО |  | по 2028 годы |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ кадрового | обеспечения постепенного |  |  |  |  | Директор И.В.Пономарева, |  |
|  |  |  | Январь- | Аналитическая | справка | заместителя | заместитель директора по |  |
| 30. | перехода на обучение по обновленному ФГОС |  | 2023 года | директора |  |  | УВР Г.В.Комарова |  |
|  | СОО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диагностика образовательных потребностей и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профессиональных | затруднений | Январь |  |  |  |  |  |
|  | педагогических |  | 2023 года, | Аналитическая | справка | заместителя |  |  |
| 31. | работников образовательной организации в |  | ежегодно в |  |  |  | Заместитель директора по |  |
|  | условиях постепенного перехода на обучение по |  | период с 2023 | директора |  |  | УВР Г.В.Комарова |  |
|  | обновленному |  | по 2028 годы |  |  |  |  |  |
|  | ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |

Дорожная карта по введению федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования на 2023–2028  годы

|  | Поэтапная | подготовка |  | педагогических |  | и |  |  | План курсовой подготовки с охватом в 100 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | управленческих |  | кадров | к | постепенному |  | Ежегодно в |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по |  |
|  | переходу на обучение по обновленному ФГОС |  |  |  |  |  | течение всего |  | процентов педагогических работников, |  |  |  |  | УВР Титова И.Л, |  |
| 32. |  |  |  |  |  |  |  |  | реализующих ООП СОО. |  |  |  |  |  |  |
|  | СОО: разработка и реализация ежегодного |  |  |  |  |  | периода с 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналитическая |  | справка | заместителя |  |  |  |
|  | плана-графика курсовой |  |  |  |  |  | по 2028 годы |  | директора |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовки педагогических работников, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализующих ООП СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До 25 августа |  |  |  |  |  |  | Директор Якушина Е.В., |  |
| 33. | Распределение учебной нагрузки |  |  |  |  |  | ежегодно в |  | Приказ об утверждении учебной нагрузки |  |  |  |  | заместитель директора по |  |
|  |  |  |  |  |  |  | период с 2023 |  |  |  |  |  |  | УВР Титова И.Л. |  |
|  | педагогов на учебный год |  |  |  |  |  | по |  | на учебный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  | постепенного |  | перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение | на | сайте | образовательной |  |  | В | течение | Сайт образовательной организации |  |  |  |  | Заместитель директора по |  |
| 34. | организации информационных материалов о |  |  |  |  |  | всего | периода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | переходе на обучение по обновленному ФГОС |  |  |  |  |  | с 2023 по 2028 |  | Пакет информационно-методических |  |  |  |  | УВР Титова И.Л. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | материалов |  |  |  |  |  |  |
|  | СОО |  |  |  |  |  | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование |  |  |  | родительской |  | Ежеквартально |  | Сайт | образовательной |  | организации, |  | Заместитель директора по |  |
| 35. | общественности о |  | переходе на |  | обучение | по | в течение всего |  | страницы школы в социальных сетях, |  |  |  |  | УВР Титова И.Л. |  |
|  | обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |  | периода с 2023 |  | информационный стенд |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сайт | образовательной |  | организации, |  |  |  |
|  | Изучение и формирование мнения родителей о |  |  |  |  |  | Ежеквартально |  | страницы школы в социальных сетях, |  |  |  |  | Заместитель директора по |  |
| 36. | переходе на обучение по обновленному ФГОС |  |  |  |  |  | в течение всего |  | информационный |  | стенд | в | холле | воспитательной | работе |
|  | СОО, представление результатов |  |  |  |  |  | периода с 2023 |  | образовательной |  |  | организации. |  | Зоткина Ю.М., | педагог- |
|  |  |  |  |  |  |  | по 2028 годы |  | Аналитические справки заместителей |  |  |  |  | психолог |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | директора, педагога-психолога |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование о нормативно-правовом, |  |  |  |  |  | Ежеквартально |  | Сайт образовательной организации, |  |  |  |  | Учитель информатики |  |
| 37. | программном, |  | кадровом, |  | материально- |  | в течение всего |  | страницы школы в социальных сетях, |  |  |  |  | Акимов Р.В. |  |
|  | техническом | и | финансовом |  | обеспечении |  | периода с 2023 |  | информационный стенд |  |  |  |  |  |  |
|  | перехода на обучение по обновленному ФГОС |  |  |  |  |  | по 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |